## Início
Orientações
Identificação: | Ciclos 1 a 3 | Data início: | 2019-12-06
Objeto de Monitoração: | Acompanhar migração do sistema de pagamento mensal e ações definidas do plano de ação 2019//2020. | Responsável: | Líder de Equipe A / Líder de Desenvolvimento
Note on L1: Preencha as informações iniciais solicitadas de “Identificação”, “Objeto de Monitoração”, “Data início” e “Responsável”. Clique no botão em azul para entrar na aba desejada dos 4 grupos de informações: 1-Representação Gráficas dos Indicadores; 2-Histórico de Coleta de Medidas e Indicadores; 3- Resumo Executivo (Raciocínio / Dianóstico); 4- Plano e Monitoração das Ações; 5- Alinhamento de TI (Objetivos-Estratégias-Indicadores-ANS)
Registro de Monitoração
1- Representação Gráfica dos Indicadores
2- Histórico de Coleta de Medidas e Indicadores
4- Plano e Monitoração das Ações
3- Resumo Executivo (Raciocínio / Diagnóstico)
5- Alinhamento de TI

## 1-Representação Gráfica
Registro de Monitoração >> Início >>
1- Representação Gráfica dos Indicadores

## 2-Histórico de Coleta
Ciclo de Monitoramento | Coleta de Medidas e Indicadores
| Sigla do Indicador (Aba 5) | Data coleta | Nome Medida 1 (unidade) | Nome Medida 2 (unidade) | Nome Medida 3 (unidade) | Nome Medida 4 (unidade) | Valor do Indicador (unidade)
Registro de Monitoração >> Início >>
2- Histórico de Coleta de Medidas e Indicadores

## 3- Resumo Executivo
Resumo Executivo
Data da Monitoração | Responsável pela análise | Resumo Objetivo / Descrição da análise | Ações Associadas (Aba 4) | Objetivo(s) associado(s) (Aba 5) | Estratégia(s) associado(s) (Aba 5) | Fatores de Contexto e Premissas validadas?
2020-02-02 | Nome do Responsável | Devido as quebras do ANS1, queda do indicador1, solicitado replanejamento de prazo da estratégias. | 1 | Objetivo 1 | Estratégia A Estratégia B | Sim
Registro de Monitoração >> Início >>
3- Resumo Executivo (Raciocínio / Diagnóstico)

## 4-Plano
Plano e Monitoração de Ações
Ciclo de Monitoramento | ID da Ação | Título de Ação | Data da Criação | Responsável | Data de previsão de resolução | Descrição da ação | Situação | Objetivo(s) associado(s) (aba 5) | Estratégia(s) associado(s) (aba 5)
1 | 1 | Replanejar Ação 1 | 2020-02-02 | Nome do Responsável 1 | 2020-03-02 | Elaborar cronograma com as mudanças | Pendente | Objetivo 1 | Estratégia A Estratégia B
Registro de Monitoração >> Início >>
4- Plano e Monitoração das Ações

## 5-Alinhamento
Alinhamento de TI
Objetivo de Serviço de TI | Estratégia | Indicador | ANS
Redução de obsolescência tecnológica | Implantar DISCO em conformidade tecnológica | URPM - Percentual de utilização de RPM
Redução de obsolescência tecnológica | Implantar DISCO em conformidade tecnológica | QHIM -Quantidade de Histórias implementadas
Redução de obsolescência tecnológica | Implantar DISCO em conformidade tecnológica | TMAI -Tempo médio de resolução de incidentes | NMSED - Nível Mínimo de Entrega de Desenvolvimento
Redução de obsolescência tecnológica | Implantar DISCO em conformidade tecnológica | TMAI -Tempo médio de resolução de incidentes | NMDD - Nível Mínimo de Serviço por Desempenho e Disponibilidade
Redução de obsolescência tecnológica | Implantar DISCO em conformidade tecnológica | TMAI -Tempo médio de resolução de incidentes | PERC - Prazo de Entrega de Resultado para Cliente
Modernização dos sistemas por meio da migração da plataforma tecnológica | Implantar DISCO integrado | URPM - Percentual de utilização de RPM
Modernização dos sistemas por meio da migração da plataforma tecnológica | Implantar DISCO integrado | QHIM - Quantidade de Histórias implementadas
Modernização dos sistemas por meio da migração da plataforma tecnológica | Implantar DISCO integrado | TMAI - Tempo médio de resolução de incidentes | PERC - Prazo de Entrega de Resultado para Cliente
Modernização dos sistemas por meio da migração da plataforma tecnológica | Melhorar Desempenho de Processo | TEXP-Tempo de execução do Processamento | NMDD - Nível Mínimo de Serviço por Desempenho e Disponibilidade
Modernização dos sistemas por meio da migração da plataforma tecnológica | Melhorar Desempenho de Processo | TEXP-Tempo de execução do Processamento | PERC - Prazo de Entrega de Resultado para Cliente
Modernização dos sistemas por meio da migração da plataforma tecnológica | Melhorar Desempenho de Processo | TMAI - Tempo médio de resolução de incidentes | NMDD - Nível Mínimo de Serviço por Desempenho e Disponibilidade
Modernização dos sistemas por meio da migração da plataforma tecnológica | Melhorar Desempenho de Processo | TMAI - Tempo médio de resolução de incidentes | PERC - Prazo de Entrega de Resultado para Cliente
Modernização dos sistemas por meio da migração da plataforma tecnológica | Melhorar Desempenho de Processo | QHIM - Quantidade de Histórias implementadas
Modernização dos sistemas por meio da migração da plataforma tecnológica | Modernizar e Implantar Sistema CHEQUE | QHIM -: Quantidade de Histórias implementadas
Modernização dos sistemas por meio da migração da plataforma tecnológica | Implantar DISCO com conformidade de dados | DCAD - Percentual de Conformidade de Dados X | NMSED - Nível Mínimo de Entrega de Desenvolvimento
Modernização dos sistemas por meio da migração da plataforma tecnológica | Implantar DISCO com conformidade de dados | DCRE - Percentual de Conformidade de Dados Y | NMSED - Nível Mínimo de Entrega de Desenvolvimento
Modernização dos sistemas por meio da migração da plataforma tecnológica | Implantar DISCO com conformidade de dados | TMAI -Tempo médio de resolução de incidentes | NMDD - Nível Mínimo de Serviço por Desempenho e Disponibilidade
Modernização dos sistemas por meio da migração da plataforma tecnológica | Implantar DISCO com conformidade de dados | TMAI -Tempo médio de resolução de incidentes | PERC - Prazo de Entrega de Resultado para Cliente
Modernização dos sistemas por meio da migração da plataforma tecnológica | Implantar DISCO com conformidade de dados | QHIM - Quantidade de Histórias implementadas
Registro de Monitoração >> Início >>
5- Alinhamento de TI